## Tabelle1
Balkenplan zur Aufgaben- und Terminplanung

Projekttitel	Round Robin GUI Java
Projektleiter	Philipp Will
Datum	29.04.24

PSP-Code	Teilaufgabe / Arbeitspaket	Termine		Personaleinsatzplan		2024
		Start	Ende	Verantwortung	Mitarbeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
1	Robin Algorithmus	22.04.24	28.04.24
1.1	Algorithmus	22. Apr. 24	23. Apr. 24	PW	PW
1.2	Algorithmus testen	24. Apr. 24	24. Apr. 24	PW	PW
1.3	Dokumentation	25. Apr. 24	25. Apr. 24	PW	PW
1.4
1.5
1.6
1.7
2.	Benutzeroberfläche	29. Apr. 24	5. Mai. 24
2.1	Prozessinfo	29. Apr. 24	29. Apr. 24	PW	PW
2.2	Prozessqueue	30. Apr. 24	30. Apr. 24	PW	PW
2.3	Prozessablauf	1. Mai. 24	1. Mai. 24	PW	PW
2.4	Prozessstartbars	2. Mai. 24	2. Mai. 24	PW	PW
2.5	Testing	3. Mai. 24	3. Mai. 25	PW	PW
2.6	Dokumentation	4. Mai. 24	4. Mai. 24	PW	PW
2.7
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7